## Plan1
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Mapear competências e definir tarefas | Média | 1 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 1 | 2
Configurar cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Jomasio | 1 | 1
Implementar piloto | Baixa | 5 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 5 | 1
Definir visão do sistema | Alta | 4 | Finalizado | I1 | Jomasio | 4 | 2
Criar lista de itens de trabalho | Média | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 3
Criar plano de projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio | 3 | 4
Criar lista de riscos | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0
Criar plano de iteração | Média | 3 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 3 | 0
Criar modelo de Caso de Uso | Alta | 6 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 6 | 0
Especificar requisitos | Alta | 10 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 10 | 0
Descrever arquitetura | Média | 6 | Não Iniciado | I1 | Manasses | 6 | 0
Implementar protótipos GUI | Média | 4 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 4 | 0
Escolher caso de uso alvo da Iteração | Alta | 1 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 1 | 0
Corrigir Itens defeituosos da Iteração Anterior | Alta | 3 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0
Atualizar lista de itens | Alta | 1 | Não Iniciado | E1 | Jomasio | 1 | 0
Atualizar plano de projeto | Média | 1 | Não Iniciado | E1 | Jomasio | 1 | 0
Atualizar lista de riscos | Média | 1 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 1 | 0
Criar plano de iteração | Média | 2 | Não Iniciado | E1 | Jomasio | 2 | 0
Refinar caso de uso | Alta | 2 | Não Iniciado | E1 | Jomasio | 2 | 0
Desenvolver arquitetura | Média | 2 | Não Iniciado | E1 | Manasses | 2 | 0
Criar diagrama de classe | Alta | 2 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 2 | 0
Criar diagrama de sequência | Alta | 2 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 2 | 0
Criar casos de teste | Média | 6 | Não Iniciado | E1 | Manasses | 6 | 0
Implementar tela | Alta | 6 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 6 | 0
Implementar lógica de negócio | Alta | 12 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 12 | 0
implementar controlador | Alta | 2 | Não Iniciado | E1 | Jomasio/Manasses | 2 | 0
Testar incremento | Alta | 2 | Não Iniciado | E1 | Manasses | 2 | 0
Escolher caso de uso alvo da Iteração | Alta | 1 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 1 | 0
Corrigir Itens defeituosos da Iteração Anterior | Alta | 3 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 6 | 0
Atualizar lista de itens | Alta | 1 | Não Iniciado | E2 | Jomasio | 1 | 0
Atualizar plano de projeto | Média | 1 | Não Iniciado | E2 | Jomasio | 1 | 0
Atualizar lista de riscos | Média | 1 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 1 | 0
Criar plano de iteração | Média | 1 | Não Iniciado | E2 | Jomasio | 1 | 0
Refinar caso de uso | Alta | 3 | Não Iniciado | E2 | Jomasio | 3 | 0
Desenvolver arquitetura | Média | 2 | Não Iniciado | E2 | Manasses | 2 | 0
Criar diagrama de classe | Alta | 2 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 2 | 0
Criar diagrama de sequência | Alta | 2 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 2 | 0
Criar casos de teste | Média | 6 | Não Iniciado | E2 | Manasses | 6 | 0
Implementar tela | Alta | 6 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 6 | 0
Implementar lógica de negócio | Alta | 25 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 25 | 0
implementar controlador | Alta | 5 | Não Iniciado | E2 | Jomasio/Manasses | 5 | 0
Testar incremento | Alta | 2 | Não Iniciado | E2 | Manasses | 2 | 0