## Plan1
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Mapear competências e definir tarefas | Média | 1 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 1 | 2
Configurar cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Jomasio | 1 | 1
Implementar piloto | Baixa | 5 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 5 | 1
Definir visão do sistema | Alta | 4 | Finalizado | I1 | Jomasio | 4 | 2
Criar lista de itens de trabalho | Média | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 3
Criar plano de projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio | 3 | 4
Criar lista de riscos | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0
Criar plano de iteração | Média | 3 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 3 | 0
Criar modelo de Caso de Uso | Alta | 6 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 6 | 0
Especificar requisitos | Alta | 10 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 10 | 0
Descrever arquitetura | Média | 6 | Não Iniciado | I1 | Manasses | 6 | 0
Implementar protótipos GUI | Média | 4 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 4 | 0